Проект « Центр дистанционного развития детей»

Цели проекта:

- Создать линейку дистанционных детских  развивающих программ, доступных для всех родителей, независимо от уровня дохода и места проживания.

- Довести ежемесячный объём продаж до 10 000 000 рублей, начиная с 12 месяца проекта, при стартовых инвестициях в 3 000 000 рублей.

Предпосылки: Спрос на развивающие программы для дошкольников и школьников начальных классов у Целевой Аудитории.  Наша ЦА: мамы  детей 5 – 13 лет, желающих подготовить детей к школе и дополнительно развить память, концентрацию внимания, интеллект, навыки чтения и скорочтения у младших школьников, при этом:

А) Не имеют возможность оплачивать программы в детских центрах.

Б) Не имеют возможность посещать детские центры, в том числе за пределами РФ.

В) Хотят сами заниматься с ребёнком.

Объём ЦА - около 1 млн.

Стратегия на первые четыре месяца:

- Создание трёх дистанционных курсов, пользующихся наибольшим спросом в оффлайн центрах.                                                  600 000 рублей.

- Рекламная компания с целью привлечения 80 000 подписчиков по цене не большей, чем 20 рублей за человека.               1 600 000 рублей.

- Контент для подписчиков с целью доказательства экспертности и формировании доверия и лояльности подписчиков: статьи, отзывы, ролики, проведение вебинаров, YouTube канал, работа с блогерами,                                   и т.д.                                                                                               800 000 рублей.

ИТОГО РАСХОДЫ:        3.000 000 рублей.

- Продажа 4 000 курсов (5 % от числа подписчиков) по 1 000 рублей

ИТОГО ДОХОДЫ:         4 000 000 рублей.

- В независимости от того, на сколько процентов выполнен план продаж (п.4), к концу 4-го месяца мы имеем:

  - Профессионально сделанные 3 курса.

  - Настроенная и оптимизированная рекламная компания, позволяющая в дальнейшем привлекать подписчиков по меньшей стоимости.

  - Лояльные подписчики в размере 80 000 человек.

  - Выявлена эффективность каждого вида контента при переходе из подписчиков в покупатели.

  - Выстроены бизнес процессы по всем пунктам.

Стратегия на 5 – 7 месяцы:

- Создание следующих трёх курсов:                                  600 000 рублей.

- Рекламная компания с целью привлечения 80 000 подписчиков по цене не более, чем 15 рублей за человека.                    1 200 000 рублей.

- Контент для подписчиков                                                        800 000 рублей.

ИТОГО РАСХОДЫ:        2 600 000 рублей.

- Продажа 16 000 курсов (10 % от числа подписчиков 80 000 новых + 80 000 старых) Х 1 000 рублей.

ИТОГО ДОХОДЫ:       16 000 000 рублей.

На сегодня:

- Сделаны прототипы трёх курсов: «Обучение чтению за 15 дней», «Скорочтение за 30 дней», «Ментальная арифметика».

- Протестированы рекламные каналы и реакция ЦА. Собраны 800 подписчиков в Senler и  в группу ВК   https://vk.com/shkolachteniya      со средней ценой привлечения  19 рублей.

- Протестирована реакция подписчиков на разные виды контента.

- Настроена система продаж на платформе дистанционного обучения: https://menarhome.ru/fast_reading         https://ari.ru.com/reading

- Сделаны первые продажи.

ВЫВОД:  Для получения максимальной  конверсии из подписчиков в покупатели требуется:

- Профессионально сделанный  контент для доказательства экспертности и формирования у подписчиков доверия к «Центру» и «Курсам», причём затраты на него одинаковы и при 100 подписчиках, и при миллионе.

- Качественно снятые курсы.

- Правильно настроенная рекламная компания на нужную Целевую Аудиторию.