## Лист2
Работы | Мероприятия
1 месяц
Общие и организационные задачи
1 | Внедрение бухгалтерской и управленческой отчетности на базе Моего склада или 1С- интеграция с CRM системой
2 | Внедрение системы постановки задач и отвественных (Asana или Trello)
3 | Постановка задач/сроков и отвественных
Работа с сайтом и маркетинг
1 | Продление лицензии битрикс и исправление технических ошибок
2 | Подключение услуг WSR (облачное ускорение сайта)
3 | Подключение новой системы покупки в кредит на сайт
4 | Внедрение сквозной аналитики и настройка Call-трекинга
5 | Вывод товарных остатков на сайте и передача их в фид для маркетплейсов
6 | Подключение интернет-эквайринга к сайту для приема платежей по товарам которые в наличии
7 | Установка скрипта обновления розн. цены (парсинг)/Корректировка цены на сайте по отношению к конкурентам в яндекс маркете
8 | Выгрузка всех приоритетных позиций на Яндекс Маркет и подключение по новой модели DBS (продажи с доставкой магазина)
9 | Начало подготовительных работ по выгрузки на более чем 100 площадок (агрегаторы и маркетплейсы)
10 | Начало работ по SEO продвижению сайта (Техническая оптимизация сайта, контент, закупка ссылочной массы) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QGWMPM9BlT5mvi1wlfbCiXJtI3hfZCF9/edit#gid=189484878
11 | Запуск рекламных компаний Яндекс Директ
12 | Запуск рекламных компаний в Google Adwords
Отдел продаж и логистики/кадры
1 | Доотладка и тест CRM системы/Внедрение стандартов при работе с CRM системой для менеджеров
2 | Подготовка обучения и отладка бизнес-процессов по обработке заказов менеджеров и логистике
3 | Размещение вакансии по поиску новых кадров
Ассортимент и поставщики
1 | Парсинг на сайт товарных позиций в нише каминов и печей-каминов (около 2000 товарных позиций)
2 | Подписание договоров с новыми поставщиками и анализ брендов
2 месяц
Общие и организационные задачи
1 | Анализ показателей и корректировка плана
2 | Внедрение планерок раз в неделю
3 | Оборудование новых рабочих мест
4 | Открытие ООО под НДС
Работа с сайтом и маркетинг
1 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Яндекс Директ и корректировка старых
2 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Adwords и корректировка старых
3 | Запуск Google Merchants
4 | Ретаргетинговые кампании
5 | Работы по SEO продвижению сайта (Техническая оптимизация сайта, контент, закупка ссылочной массы)
6 | Размещение на новых товарных площадках
7 | Вывод условий доставки и подключения сервисов просчета доставки (Транспортные компании в регионы)
Отдел продаж и логистики/кадры
1 | Вывод 2-х менеджеров на исп срок
2 | Вывод 1-го логиста на исп срок
3 | Корректировка сриптов, бизнес процессов и обучения
Ассортимент и поставщики
1 | Расширение ассортимента по направлению сантехники https://www.mindmeister.com/1659378692?t=6yAilUEJzB (Парсинг около 5000 товарных позиций) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IuiQ5Me6Sigk-So6sVDJtXhmcVxhvkTxxUzkyLfR-hs/edit#gid=2125114038
2 | Подписание договоров с новыми поставщиками и анализ брендов
3 | Поиск новых подрядчиков на услуги монтажа
3 месяц
Общие и организационные задачи
1 | Сьем офиса большего по площади
2 | Подготовка новых рабочих мест
3 | Анализ показателей и корректировка плана
4 | Просчет выставки и шоу рум/ Создание договоренностей с поставщиками о релизах и отстрочках, а также выстовочных образцах
Работа с сайтом и маркетинг
1 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Яндекс Директ и корректировка старых
2 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Adwords и корректировка старых
3 | Запуск Google Merchants
4 | Ретаргетинговые кампании
5 | Работы по SEO продвижению сайта (Техническая оптимизация сайта, контент, закупка ссылочной массы)
6 | Размещение на новых товарных площадках
7 | Расширение ГЕО/Расклейка поддоменов https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mMob591u58M2nIGjJdIqvTNjYjZPjF8NbogwnVHe0eg/edit?usp=sharing
8 | Запуск рекламы на монтажные работы и стройку саун и бань "под ключ"
Отдел продаж и логистики/кадры
1 | Вывод 2-х менеджеров на исп срок
2 | Вывод менеджеров и обучение (4 человека в общем)
3 | Корректировка бизнес-процессов и контроль обработки заказов (прослушка выборочно входящих и исходящих)
Ассортимент и поставщики
1 | Расширение ассортимента по направлению сантехники https://www.mindmeister.com/1659378692?t=6yAilUEJzB
2 | Подписание договоров с новыми поставщиками и анализ брендов
3 | Поиск новых подрядчиков на услуги монтажа
4 месяц
Общие и организационные задачи
1 | Подписание договора по бухгалтерии на аутсорс
2 | Сьем перевалочного склада 30-40 квадратов
3 | Подготовка новых рабочих мест
4 | Анализ показателей и корректировка плана
Работа с сайтом и маркетинг
1 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Яндекс Директ и корректировка старых
2 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Adwords и корректировка старых
3 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Merchants
4 | Наращивание кол-ва Ретаргетинговых кампаний
5 | Работы по SEO продвижению сайта (Техническая оптимизация сайта, контент, закупка ссылочной массы)
6 | Размещение на новых товарных площадках
7 | Запуск серии лэндингов-квизов под ниши для сбора бюджетных лидов
8 | Поиск и тест новых площадок (Пример https://docs.google.com/spreadsheets/d/1idPhO_qxr3tceYYqyXrFdlG8OZP49UjVDbTgTeLDZgM/editПоиск #gid=1742271691 )
Отдел продаж и логистики/кадры
1 | Вывод 2-х менеджеров на исп срок
2 | Вывод менеджеров и обучение (4 человека в общем)
3 | Корректировка бизнес-процессов и контроль обработки заказов (прослушка выборочно входящих и исходящих)
Ассортимент и поставщики
Подписание договоров с новыми поставщиками и анализ брендов
Парсинг отопительных котлов
5 месяц
Общие и организационные задачи
1 | Подготовка новых рабочих мест
2 | Анализ показателей и корректировка плана
3 | Составление баз и офферов для активных продаж
Работа с сайтом и маркетинг
1 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Яндекс Директ и корректировка старых
2 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Adwords и корректировка старых
3 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Merchants
4 | Наращивание кол-ва Ретаргетинговых кампаний
5 | Работы по SEO продвижению сайта (Техническая оптимизация сайта, контент, закупка ссылочной массы)
6 | Размещение на новых товарных площадках
7 | Внедрение калькуляторов каминов и печей https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qTha3r4Rmbd6iaVjiTIgqRJtcpUcO4R6bnItekKnbkA/edit?usp=sharing
Отдел продаж и логистики/кадры
1 | Вывод 2-х менеджеров на исп срок
2 | Вывод менеджеров и обучение (5 человека в общем)
3 | Корректировка бизнес-процессов и контроль обработки заказов (прослушка выборочно входящих и исходящих)
4 | Размещение вакансии на активные (холодные) продажи (аутсорс)
5 | Найм колл-центра для холодного обзвона баз/ Проработка скриптов https://docs.google.com/document/d/1z-BvHsNyFxQjbPt_No2cCeQAnDr2UxhdzLeK8HmyXJE/edit?usp=sharing
Ассортимент и поставщики
1 | Подписание договоров с новыми поставщиками и анализ брендов
2 | Парсинг товарных позиций
3 | Парсинг каминов https://docs.google.com/spreadsheets/d/1js8pkoijFb7Nx3H1tD6SuXOjeldalESH_Q56c9WeYFM/edit?usp=sharing
6 месяц
Общие и организационные задачи
1 | Подготовка новых рабочих мест
2 | Анализ показателей и корректировка плана
3 | Составление баз и офферов для активных продаж
Работа с сайтом и маркетинг
1 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Яндекс Директ и корректировка старых
2 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Adwords и корректировка старых
3 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Merchants
4 | Наращивание кол-ва Ретаргетинговых кампаний
5 | Работы по SEO продвижению сайта (Техническая оптимизация сайта, контент, закупка ссылочной массы)
6 | Размещение на новых товарных площадках
7 | Запуск инстаграмма https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yvEdDqSpuRbxRJ-AYs_8YqeRonKqSR2f98aXbyHF1d4/edit?usp=sharing
Отдел продаж и логистики/кадры
1 | Вывод 2-х менеджеров на исп срок
2 | Вывод менеджеров и обучение (6 человека в общем)
3 | Корректировка бизнес-процессов и контроль обработки заказов (прослушка выборочно входящих и исходящих)
4 | Вывод дополнительного лостиста-закупера
5 | Backend/Frontend developer в штат или аутсорс
Ассортимент и поставщики
1 | Подписание договоров с новыми поставщиками и анализ брендов
2 | Парсинг товарных позиций
7 месяц
Общие и организационные задачи
1 | Подготовка новых рабочих мест
2 | Анализ показателей и корректировка плана
3 | ЭЦП и акредитация на площадках для проведение торгов по 44 ФЗ и 223 ФЗ
Работа с сайтом и маркетинг
1 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Яндекс Директ и корректировка старых
2 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Adwords и корректировка старых
3 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Merchants
4 | Наращивание кол-ва Ретаргетинговых кампаний
5 | Работы по SEO продвижению сайта (Техническая оптимизация сайта, контент, закупка ссылочной массы)
6 | Размещение на новых товарных площадках
Отдел продаж и логистики/кадры
1 | Вывод 2-х менеджеров на исп срок
2 | Вывод менеджеров и обучение (8 человека в общем)
3 | Корректировка бизнес-процессов и контроль обработки заказов (прослушка выборочно входящих и исходящих)
Ассортимент и поставщики
1 | Подписание договоров с новыми поставщиками и анализ брендов
2 | Парсинг товарных позиций
8 месяц
Общие и организационные задачи
1 | Подготовка новых рабочих мест
2 | Анализ показателей и корректировка плана
Работа с сайтом и маркетинг
1 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Яндекс Директ и корректировка старых
2 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Adwords и корректировка старых
3 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Merchants
4 | Наращивание кол-ва Ретаргетинговых кампаний
5 | Работы по SEO продвижению сайта (Техническая оптимизация сайта, контент, закупка ссылочной массы)
6 | Размещение на новых товарных площадках
Отдел продаж и логистики/кадры
1 | Вывод 2-х менеджеров на исп срок
2 | Вывод менеджеров и обучение (10 человека в общем)
3 | Корректировка бизнес-процессов и контроль обработки заказов (прослушка выборочно входящих и исходящих)
Ассортимент и поставщики
1 | Подписание договоров с новыми поставщиками и анализ брендов
2 | Парсинг товарных позиций
9 месяц
Общие и организационные задачи
1 | Подготовка новых рабочих мест
2 | Анализ показателей и корректировка плана
Работа с сайтом и маркетинг
1 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Яндекс Директ и корректировка старых
2 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Adwords и корректировка старых
3 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Merchants
4 | Наращивание кол-ва Ретаргетинговых кампаний
5 | Работы по SEO продвижению сайта (Техническая оптимизация сайта, контент, закупка ссылочной массы)
6 | Размещение на новых товарных площадках
Отдел продаж и логистики/кадры
1 | Вывод 2-х менеджеров на исп срок
2 | Вывод менеджеров и обучение (12 человека в общем)
3 | Корректировка бизнес-процессов и контроль обработки заказов (прослушка выборочно входящих и исходящих)
4 | Вывод дополнительного лостиста-закупера
Ассортимент и поставщики
1 | Подписание договоров с новыми поставщиками и анализ брендов
2 | Парсинг товарных позиций
10 месяц
Общие и организационные задачи
1 | Подготовка новых рабочих мест
2 | Анализ показателей и корректировка плана
Работа с сайтом и маркетинг
1 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Яндекс Директ и корректировка старых
2 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Adwords и корректировка старых
3 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Merchants
4 | Наращивание кол-ва Ретаргетинговых кампаний
5 | Работы по SEO продвижению сайта (Техническая оптимизация сайта, контент, закупка ссылочной массы)
6 | Размещение на новых товарных площадках
Отдел продаж и логистики/кадры
1 | Вывод 2-х менеджеров на исп срок
2 | Вывод менеджеров и обучение (14 человека в общем)
3 | Корректировка бизнес-процессов и контроль обработки заказов (прослушка выборочно входящих и исходящих)
Ассортимент и поставщики
1 | Подписание договоров с новыми поставщиками и анализ брендов
2 | Парсинг товарных позиций
11 месяц
Общие и организационные задачи
1 | Подготовка новых рабочих мест
2 | Анализ показателей и корректировка плана
Работа с сайтом и маркетинг
1 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Яндекс Директ и корректировка старых
2 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Adwords и корректировка старых
3 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Merchants
4 | Наращивание кол-ва Ретаргетинговых кампаний
5 | Работы по SEO продвижению сайта (Техническая оптимизация сайта, контент, закупка ссылочной массы)
6 | Размещение на новых товарных площадках
Отдел продаж и логистики/кадры
1 | Вывод 2-х менеджеров на исп срок
2 | Вывод менеджеров и обучение (18 человека в общем)
3 | Корректировка бизнес-процессов и контроль обработки заказов (прослушка выборочно входящих и исходящих)
Ассортимент и поставщики
1 | Подписание договоров с новыми поставщиками и анализ брендов
2 | Парсинг товарных позиций
12 месяц
Общие и организационные задачи
1 | Подготовка новых рабочих мест
2 | Анализ показателей и корректировка плана
Работа с сайтом и маркетинг
1 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Яндекс Директ и корректировка старых
2 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Adwords и корректировка старых
3 | Наращивание кол-ва рекламных компаний Google Merchants
4 | Наращивание кол-ва Ретаргетинговых кампаний
5 | Работы по SEO продвижению сайта (Техническая оптимизация сайта, контент, закупка ссылочной массы)
6 | Размещение на новых товарных площадках
Отдел продаж и логистики/кадры
1 | Вывод 2-х менеджеров на исп срок
2 | Вывод менеджеров и обучение (22 человека в общем)
3 | Корректировка бизнес-процессов и контроль обработки заказов (прослушка выборочно входящих и исходящих)
Ассортимент и поставщики
1 | Подписание договоров с новыми поставщиками и анализ брендов
2 | Парсинг товарных позиций